## 自评表
附件1
就业补助资金绩效目标自评表
（2021年度）
填表单位：锡盟人社局
转移支付（项目）名称 |  |  | 就业补助资金
中央主管部门 |  |  | 人力资源社会保障部
地方主管部门 |  |  | 人力资源和社会保障局 |  | 资金使用单位 | 人力资源和社会保障局、就业服务中心
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额 | 16916.82 | 15537.02 |  |  | 91.84%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 7470 | 7257.76 |  |  | 97.16%
|  |  | 自治区资金 | 2879.38 | 1907.55 |  |  | 66.25%
|  |  | 地方资金 | 3563.83 | 3440.06 |  |  | 96.53%
|  |  | 其他资金 （包括以前年度结转资金） | 3003.61 | 2931.65 |  |  | 97.6%
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。 |  |  |  | 目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标2：完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3：年末城镇登记失业率保持在目标范围内。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标指标值 |  | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 社会保险补贴人数 |  | 10923人 |  | 9854人 | 2021年底中央补助资金存在缺口，导致部分社保补贴未能发放，2022年资金到位后支付。
|  |  | 其中：就业困难人员社会保险补贴人数 |  | 10923人 |  | 9854人
|  |  | 高校毕业生社会保险补贴人数 |  | -
|  |  | 职业培训补贴人数 |  | 6050人 |  | 2946人 | 因2021年培训补贴只有上半年使用就业资金支付培训期间生活费补贴，其余皆使用技能提升资金支付，导致就业资金支付补贴人数未达到任务数
|  |  | 其中：享受就业技能培训补贴人数 |  | 5100人 |  | 2382人 | 因2021年技能培训补贴只有上半年使用就业资金支付培训期间生活费补贴，其余皆使用技能提升资金支付，导致就业资金支付补贴人数未达到任务数
|  |  | 享受创业培训补贴人数 |  | 950人 |  | 98人 | 因2021年上半年支付了部分创业培训补贴，其余皆使用技能提升资金支付，导致就业资金支付补贴人数未达到任务数
|  |  | 享受项目制补贴人数 |  | -
|  |  | 享受企业在职职工岗位技能培训补贴人数 |  | -
|  |  | 享受企业新型学徒制培训补贴人数 |  | -
|  |  | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例 |  | ≥95% |  | 100%
|  |  | 享受职业技能鉴定补贴人数 |  | 400人 |  | 508人
|  |  | 享受求职创业补贴人数 |  | - |  | 1686人
|  |  | 享受公益性岗位补贴人数 |  | 1249人 |  | 1728人
|  |  | 享受就业见习补贴人数 |  | 550人 |  | 582人
|  |  | 就业创业服务补贴实体个数 |  | -
|  |  | 创业项目库个数 |  | - |  | 100个
|  |  | “以奖代补”项目个数 |  | - |  | 4个
|  |  | 中小企业储备高校毕业生生活补助人数 |  | 490人 |  | 781人
|  |  | 民生志愿者补助人数 |  | 929人 |  | 1073人
|  |  | 基层劳动和社会保障补助人数 |  | 850人 |  | 829人 | 按照全盟850个行政嘎查村测算，补助850人。因部分地区申费时间较晚，年底未能支付，2022年初支付。
|  |  | 就业信息服务与统计监测业务培训人次 |  | 400 |  | 139 | 2021年受疫情影响，原定于10月份举行的基层就业服务与统计监测培训班未能如期开展，计划于2022年分地区分期举行。
|  |  | 失业动态监测企业户数 |  | 300户 |  | 300户
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 国家级高技能人才培训基地建设数量 |  | **个
|  |  | 国家级大师工作室建设数量 |  | **个
|  |  | 自治区级高技能人才培训基地建设数量 |  | **个
|  |  | 自治区级大师工作室建设数量 |  | **个
|  | 质量指标 | 职业培训补贴发放准确率 |  | ≥98% |  | 100%
|  |  | 接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例 |  | ≥80%
|  |  | 社会保险补贴发放准确率 |  | ≥98% |  | 100%
|  |  | 求职创业补贴发放准确率 |  | ≥98% |  | 100%
|  |  | 公益性岗位补贴发放准确率 |  | ≥98% |  | 100%
|  |  | 就业见习补贴发放准确率 |  | ≥98% |  | 100%
|  |  | 职业技能鉴定补贴发放准确率 |  | ≥98% |  | 100%
|  |  | 自治区就业补助发放准确率 |  | ≥98% |  | 100%
|  |  | 高技能人才培训基地建设合格率 |  | ≥98%
|  |  | 大师工作室建设合格率 |  | ≥98%
|  | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 |  | ≥98% |  | 99%
|  |  | 补贴资金在规定时间内支付到位率 |  | ≥98% |  | 99%
|  | 成本指标 | 职业培训补贴人均标准 |  | 按各类培训补贴标准执行 |  | 1357.4元/人
|  |  | 其中：就业技能培训补贴人均标准 |  | 100元/人·天 |  | 100元/人·天
|  |  | 创业培训补贴人均标准 |  | 1000元/人 |  | 1000元/人
|  |  | 项目制培训补贴人均标准 |  | -
|  |  | 企业在职职工岗位技能培训补贴人均标准 |  | -
|  |  | 企业新型学徒培训补贴人均标准 |  | -
|  |  | 职业技能鉴定补贴人均标准 |  | 220元左右/人 |  | 239元/人
|  |  | 社会保险补贴发放人均标准 |  | 单位应缴纳的三项社会保险费或原则上不超过社会保险费实际缴纳额的2/3 |  | 按不超过实际缴费的2/3给予补贴
|  |  | 其中：就业困难人员社会保险补贴发放人均标准 |  | 6000元 |  | 6124.4元/人
|  |  | 高校毕业生社会保险补贴发放人均标准 |  | -
|  |  | 求职创业补贴人均标准 |  | 1500元/人 |  | 1500元/人
|  |  | 公益性岗位补贴人均标准 |  | 原则上不高于当地最低工资标准 |  | 按当地最低工资标准执行
|  |  | 就业见习补贴人均标准 |  | 按一类地区最低工资标准的50%执行 |  | 按一类地区最低工资标准的50%执行
|  |  | 以奖代补补贴项目平均标准 |  | - |  | 750000元/项目
|  |  | 基层劳动和社会保障补助人均标准 |  | 1500元/人 |  | 1500元/人
|  |  | 民生志愿者服务计划人员补贴人均标准 |  | 2950元/人 |  | 2950元/人·月
|  |  | 中小企业储备高校毕业生生活补助人均成本 |  | 700元/人 |  | 700元/人·月
|  |  | 国家级高技能人才培训基地建设补贴标准 |  | **元
|  |  | 国家级大师工作室基地建设补贴标准 |  | **元
|  |  | 自治区级高技能人才培训基地建设补贴标准 |  | **元
|  |  | 自治区大师工作室基地建设补贴标准 |  | **元
绩 效 指 标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇新增就业人数 |  | 9000人 |  | 13897人
|  |  | 城镇调查失业率 |  | 6%左右 |  | 3.24%
|  |  | 年末高校毕业生总体就业率 |  | 保持稳定 |  | 95.27%
|  |  | 失业人员再就业人数 |  | 2700人 |  | 10968人
|  |  | 就业困难人员就业人数 |  | 2200人 |  | 5411人
|  | 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 |  | ≥95% |  | 100%
|  |  | 因就业问题发生重大群体性事件数量 |  | 0起 |  | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 |  | ≥85% |  | ≥95%
|  |  | 就业扶持政策经办服务满意度 |  | ≥90% |  | ≥95%
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位按照80%（含）——100%、60%（含）——80%、0%——60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。 6.由于2021年职业培训补贴主要使用职业技能提升行动专账资金，造成职业培训补贴人数指标未完成的地区，请在“未完成原因”中写明原因。

## Sheet1
附件1
就业补助资金绩效目标自评表
（2021年度）
填表单位：锡盟人社局
转移支付（项目）名称 |  |  | 就业补助资金
中央主管部门 |  |  | 人力资源社会保障部
地方主管部门 |  |  | 人力资源和社会保障局 |  | 资金使用单位 | 人力资源和社会保障局、就业服务中心
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额 | 16916.82 | 15537.02 |  |  | 91.84%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 7470 | 7257.76 |  |  | 97.16%
|  |  | 自治区资金 | 2879.38 | 1907.55 |  |  | 66.25%
|  |  | 地方资金 | 3563.83 | 3440.06 |  |  | 96.53%
|  |  | 其他资金（包括以前年度结转资金） | 3003.61 | 2931.65 |  |  | 97.6%
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3：确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。 |  |  |  | 目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标2：完成年度城镇新增就业目标任务。 目标3：年末城镇登记失业率保持在目标范围内。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标指标值 |  | 全年实际 完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 社会保险补贴人数 |  | 10923人 |  | 9854人 | 2021年底中央补助资金存在缺口，导致部分社保补贴未能发放，2022年资金到位后支付。
|  |  | 其中：就业困难人员社会保险补贴人数 |  | 10923人 |  | 9854人
|  |  | 高校毕业生社会保险补贴 人数 |  | -
|  |  | 职业培训补贴人数 |  | 6050人 |  | 2946人 | 因2021年培训补贴只有上半年使用就业资金支付培训期间生活费补贴，其余皆使用技能提升资金支付，导致就业资金支付补贴人数未达到任务数
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 其中：享受就业技能培训补贴人数 |  | 5100人 |  | 2382人 | 因2021年技能培训补贴只有上半年使用就业资金支付培训期间生活费补贴，其余皆使用技能提升资金支付，导致就业资金支付补贴人数未达到任务数
|  |  | 享受创业培训补贴人数 |  | 950人 |  | 98人 | 因2021年上半年支付了部分创业培训补贴，其余皆使用技能提升资金支付，导致就业资金支付补贴人数未达到任务数
|  |  | 享受项目制补贴人数 |  | -
|  |  | 享受企业在职职工岗位技能 培训补贴人数 |  | -
|  |  | 享受企业新型学徒制培训 补贴人数 |  | -
|  |  | 符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例 |  | ≥95% |  | 100%
|  |  | 享受职业技能鉴定补贴人数 |  | 400人 |  | 508人
|  |  | 享受求职创业补贴人数 |  | - |  | 1686人
|  |  | 享受公益性岗位补贴人数 |  | 1249人 |  | 1728人
|  |  | 享受就业见习补贴人数 |  | 550人 |  | 582人
|  |  | 就业创业服务补贴实体个数 |  | -
|  |  | 创业项目库个数 |  | - |  | 100个
|  |  | “以奖代补”项目个数 |  | - |  | 4个
|  |  | 中小企业储备高校毕业生生活补助人数 |  | 490人 |  | 781人
|  |  | 民生志愿者补助人数 |  | 929人 |  | 1073人
|  |  | 基层劳动和社会保障补助人数 |  | 850人 |  | 829人 | 按照全盟850个行政嘎查村测算，补助850人。因部分地区申费时间较晚，年底未能支付，2022年初支付。
|  |  | 就业信息服务与统计监测业务培训人次 |  | 400 |  | 139 | 2021年受疫情影响，原定于10月份举行的基层就业服务与统计监测培训班未能如期开展，计划于2022年分地区分期举行。
|  |  | 失业动态监测企业户数 |  | 300户 |  | 300户
|  |  | 国家级高技能人才培训基地建设数量 |  | --
|  |  | 国家级大师工作室建设数量 |  | --
|  |  | 自治区级高技能人才培训基地建设数量 |  | --
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 自治区级大师工作室建设数量 |  | --
|  | 质量指标 | 职业培训补贴发放准确率 |  | ≥98% |  | 100%
|  |  | 接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例 |  | ≥80%
|  |  | 社会保险补贴发放准确率 |  | ≥98% |  | 100%
|  |  | 求职创业补贴发放准确率 |  | ≥98% |  | 100%
|  |  | 公益性岗位补贴发放准确率 |  | ≥98% |  | 100%
|  |  | 就业见习补贴发放准确率 |  | ≥98% |  | 100%
|  |  | 职业技能鉴定补贴发放准确率 |  | ≥98% |  | 100%
|  |  | 自治区就业补助发放准确率 |  | ≥98% |  | 100%
|  |  | 高技能人才培训基地建设合格率 |  | ≥98%
|  |  | 大师工作室建设合格率 |  | ≥98%
|  | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 |  | ≥98% |  | 99%
|  |  | 补贴资金在规定时间内支付到位率 |  | ≥98% |  | 99%
|  | 成本指标 | 职业培训补贴人均标准 |  | 按各类培训补贴标准执行 |  | 1357.4元/人
|  |  | 其中：就业技能培训补贴人均标准 |  | 100元/人·天 |  | 100元/人·天
|  |  | 创业培训补贴人均标准 |  | 1000元/人 |  | 1000元/人
|  |  | 项目制培训补贴人均标准 |  | -
|  |  | 企业在职职工岗位技能培训补贴人均标准 |  | -
|  |  | 企业新型学徒培训补贴人均标准 |  | -
|  |  | 职业技能鉴定补贴人均标准 |  | 220元左右/人 |  | 239元/人
|  |  | 社会保险补贴发放人均标准 |  | 单位应缴纳的三项社会保险费或原则上不超过社会保险费实际缴纳额的2/3 |  | 按不超过实际缴费的2/3给予补贴
|  |  | 其中：就业困难人员社会保险补贴发放人均标准 |  | 6000元 |  | 6124.4元/人
|  |  | 高校毕业生社会保险补贴发放人均标准 |  | -
|  |  | 求职创业补贴人均标准 |  | 1500元/人 |  | 1500元/人
|  |  | 公益性岗位补贴人均标准 |  | 原则上不高于当地最低工资标准 |  | 按当地最低工资标准执行
|  |  | 就业见习补贴人均标准 |  | 按一类地区最低工资标准的50%执行 |  | 按一类地区最低工资标准的50%执行
|  |  | 以奖代补补贴项目平均标准 |  | - |  | 750000元/项目
|  |  | 基层劳动和社会保障补助人均标准 |  | 1500元/人 |  | 1500元/人
|  |  | 民生志愿者服务计划人员补贴人均标准 |  | 2950元/人 |  | 2950元/人·月
|  |  | 中小企业储备高校毕业生生活补助人均成本 |  | 700元/人 |  | 700元/人·月
|  |  | 国家级高技能人才培训基地建设补贴标准 |  | -
|  |  | 国家级大师工作室基地建设补贴标准 |  | -
绩 效 指 标 | 产出指标 | 成本指标 | 自治区级高技能人才培训基地建设补贴标准 |  | -
|  |  | 自治区大师工作室基地建设补贴标准 |  | -
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 城镇新增就业人数 |  | 9000人 |  | 13897人
|  |  | 城镇调查失业率 |  | 6%左右 |  | 3.24%
|  |  | 年末高校毕业生总体就业率 |  | 保持稳定 |  | 95.27%
|  |  | 失业人员再就业人数 |  | 2700人 |  | 10968人
|  |  | 就业困难人员就业人数 |  | 2200人 |  | 5411人
|  | 社会效益 指标 | 零就业家庭帮扶率 |  | ≥95% |  | 100%
|  |  | 因就业问题发生重大群体性事件数量 |  | 0起 |  | 0
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公共就业服务满意度 |  | ≥85% |  | ≥95%
|  |  | 就业扶持政策经办服务满意度 |  | ≥90% |  | ≥95%
说明
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位按照80%（含）——100%、60%（含）——80%、0%——60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。 6.带******表格内无需填写。